**Tehniskā specifikācija**

**Ūdens atvades sistēmas ar drenāžu ierīkošana Balvos, Ceļinieku ielā, posmā km 0,210 līdz km 0,389.**

Informācīja par pasūtītāju:

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums | Balvu novada pašvaldība |
| Reģistrācijas numurs | 90009115622 |
| Adrese | Bērzpils iela 1a, Balvi, Balvu novads |
| Kontaktpersona | Aleksandrs Sņegovs |
| Tālruņa nr. | 64520931 |
| e-pasta adrese | aleksandrs.snegovs@balvi.lv |
| Darba laiks | 8:30-17:00 |

1. **Iepirkuma priekšmets**:

Slēgtās ūdens atvades sistēmas ar drenāžu ierīkošana Balvos, Ceļinieku ielā, posmā km 0,210 līdz km 0,389.

1. **Iepirkumu priekšmetu raksturojošie rādītāji:**

Ir nepieciešams veigt slēgtas ūdens atvades sistēmas ar drenāžu ierīkošanu Ceļiniku ielā, pormā km 0,210 līdz km 0,389.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilsēta | Nekustamā īpašuma nosaukums | Kadastra numurs | Attālums | Summa bez PVN | PVN 21 % | Summa ar PVN |
| Balvi | Ceļinieku iela | 38010010385 | 189 m |  |  |  |

1. **Darba izpildes noteikumi:**

Pretnedents apņemas izbūvēt slēgtu ūdens atvades sistēmu ar drenāžu Balvos, Ceļinieku ielā, posmā km 0,210 līdz km 0,389 1 (viena) mēneša laikā.Šajos darbos ietilpst:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Izmaksu pozīcija | Darba nosaukums | Mēra vienība | Darba daudzums |
|  | **Slēgtā ūdens atvade** |  |  |
| 1 | Ģeotekstila TS15 ieklāšana | m2 | 323 |
| 2 | Drenāžas caurules D200 ieguldīšana | m | 143 |
| 3 | Pārejas savienojumi ar caurtekām d200/d300 | gab | 4 |
| 4 | Plastmassas skataku d=400 uzstādīšana un pievienošana drenāžai ar metāla vākiem | gab | 3 |
| 5 | Drenāžas caurules D200 apbēršana ar smilti filtrāvijas koeficients >1m/dnn | m3 | 9 |
| 6 | Šķembu fr32/63 kārtas uzbēršana | m3 | 36 |
| 7 | Augsnes kārtas uzbēršana 15cm | m3 | 29 |
| 8 | Zāliena iesēšana | m2 | 190 |

Ir nepieciešams ievērot šādas vadlīnijas:

* Grāvī jāielkāj ģeotekstilu tādā platumā, lai to virs šķembām varētu pārklāt vienu virs otra 50cm platumā;
* Iegulda drenāžas cauruli un izver caur caurtekām nobrauktuvēs. Uzstāda skatakas. Skataku uzstādīšanas vietas jāsaskaņo ar Balvu novada PA “SANTEX” pilnvarotu pārstāvi. Drenāžas caurulei jābūt ietītai ģeotekstilā. Brīvā vieta starp caurteku nobrauktuvē un caurtekā ievērto drenāžas cauruli jāaiztamponē ar ģeotekstilu. Drenāžas savinojumi ar skatakām jāietver skataku vienības cenā;
* Drenāžas cauruli aizber ar filtrejošu smilti fk>1m/dmm. Smilts jāuzber 5cm virs caurules;
* Šķembu kārtas uzbēršana fr32/63;
* Ģeotekstila aizvēršana. Ģeotekstiliem jāpārklājas vismaz 50cm;
* Augsnes kārtas uzbēšana 15cm ar vienlaicīgu ievalku izveidošanu. Ievalkas jāveido līdz 30cm dziļas;
* Zāliena iesēšana.

Par Pk 0+00 tiek pieņemts ielas sākums krustojumā ar Liepu ielu. Drenāžu ir paredzēts izveidot trīs posmos pk2+10 – 2+93 , pk3+17 – 3+45 un pk3+57 – 3+89. Starp šiem posmiem drenāža jau ir izveidota.

1. **Prasības piedāvājuma noformējumam:**

Piedāvājumu var iesniegt aizlīmētās aploksnēs.

**Piedāvājumu iesniegt līdz** **2017.gada 15. septembra plkst. 12.00, Bērzpils iela 1a, Balvi, Balvu novads.**

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 22.septembrim

Sagatavoja:

Balvu novada pašvaldības

Saimnieciskās nodaļas komunālinženieris A.Sņegovs