1.pielikums

“Pasākumu organizēšana pārrobežu sadarbības programmas

projekta Nr.LVIII-055 “No Hobija uz Biznesu” ietvaros”

(ID Nr. BNP TI 2023/77)

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**“Pasākumu organizēšana pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr.LVIII-055 “No Hobija uz Biznesu” ietvaros”**

**(ID Nr. BNP TI 2023/77)**

**DARBA UZDEVUMS**

1. Nodrošināt 2 (divu) pasākumu organizēšanu projekta Nr.LVIII-055 “From hobby to business” ietvaros. Abi pasākumi notiek vienā dienā – 2023.gada 3.augustā un ir savstarpēji saitīti – viens pēc otra:

- 1.pasākums – “Seminārs - diskusija mājražotājiem un amatniekiem”;

- 2.pasākums – “Pieredzes apmaiņas vizītes - ekskursija mājražotājiem un amatniekiem”.

Abu pasākumu programma skat. zemāk.

2. Pasākumu organizatora darbs: darbs pasākumu laikā, sagaidīšana/ pavadīšana; sniegt tehnisko atbalstu 10 h dienā pasākuma dalībniekiem mājražotājiem un amatniekiem norises vietā Šķilbēnu pagasta Rekovā, Briežuciema pagastā, Bērzkalnes pagastā un Balvos.

3. Nodrošināt lektoru – semināra-diskusijas vadītāju – 3 h par aktuālu tēmu.

4. Noorganizēt ēdināšanu ap 30 pasākumu dalībniekiem:

- brokastis (kafija, tēja, nelielas uzkodas) Šķilbēnu pagasta Rekovas dzirnavās;

- pusdienas Šķilbēnu pagasta Rekovas dzirnavās, tā prezentējot Balvu novadā audzētos un pagatavotos veselīga uztura produktus;

- degustācija un vakariņas Arnitas Melbergas Labsajūtu darbnīcā Balvos.

5. Noorganizēt transportu ≈ 30 pasākuma dalībniekiem no Balviem uz semināra norises vietu un pieredzes apmaiņas vizītēs pie Balvu novada uzņēmējiem, saskaņā ar programmu.

**03.08.2023. pasākuma norises programma**

Pasākuma organizators – B4 Balvu novada pašvaldība

Dalībnieki: Projekta partneri LB Valka, B2 Smiltene, B3 Ludza, B5 Valmiera

|  |  |
| --- | --- |
| **Seminārs – diskusija mājražotājiem un amatniekiem** | |
| 09.30-10.00 | Ierašanās Balvos, kopīga izbraukšana uz semināra norises vietu – Šķilbēnu pagasta Rekovu. Transportu nodrošina Balvu novada pašvaldība. |
| 10.40-11.00 | Rīta kafija Šķilbēnu pagasta Rekovas dzirnavās, uzruna, semināra atklāšana. |
| 11.00-13.00 | Seminārs – diskusija par tēmu |
| 13.00-13.30 | Pusdienas |
| 13.30-14.00 | Diskusijas noslēgums, secinājumi |
| **Pieredzes apmaiņas vizītes – ekskursija mājražotājiem un amatniekiem** | |
| 14.00 | Izbraukšana uz pieredzes apmaiņas pasākumu Briežuciema pagastā.  Transportu nodrošina Balvu novada pašvaldība.  Izbraukšana no Šķilbēnu pagasta Rekovas dzirnavu stāvlaukuma. |
| 14.20-15.30 | Pieredzes apmaiņas vizīte pie ādas apstrādes meistara Andra Ločmeļa - Leatherely, Briežuciema pagasts.  Iepazīšanās ar ādas apstrādes procesu, suvenīru izgatavošana. |
| 16.00-17.00 | Pieredzes apmaiņas vizīte SIA ASNAG furniture, Bērzkalnes pagasts. Iepazīšanās ar kokapstrādes procesu, mēbeļu izgatavošanas uzņēmējdarbības veiksmes stāsts. |
| 17.30-19.00 | Pieredzes apmaiņas vizīte pie mājražotājas Arnitas Melbergas, Balvu pilsēta.  Iepazīšanās ar Arnitas Labsajūtu darbnīcas piedāvājumu, degustācija. |

*Dalībā pasākumā – bez maksas.*

**□** (*atzīmē, ja piekrīt*) **Pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.**

Amats, vārds uzvārds, paraksts[[1]](#footnote-1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Rekvizītus “paraksts” neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. [↑](#footnote-ref-1)